|  |
| --- |
| **МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  **Федеральное государственное бюджетное образовательное**  **учреждение высшего образования**  **«Пензенский государственный университет»**  **(ФГБОУ ВО «ПГУ»)** |

|  |
| --- |
| **ПОстановление**  **Ученого совета университета** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.06.2023 |  |  | № 10 |

О ходе реализации целевых программ университета в 2023 году

Ученый совет университета, заслушав и обсудив доклад начальника Управления стратегического развития и системы качества В.А. Плоткина о ходе реализации целевых программ университета в 2023 году, отмечает, что за первое полугодие были достигнуты следующие результаты при реализации целевых программ:

**1. «Студ. пространство**» (ответственный – Ерёменко Ю.В., проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности)**:**

* *цель программы*:создание площадки «Студ. Пространство» как центра притяжения и развития способностей студенческой молодежи региона с возможностями для построения коммуникации, генерации идей и реализации интеллектуального и творческого потенциала;
* *результаты*: определено помещение для открытия «Студ. Пространства»**;** разработан дизайн-проект помещения с молодежным дизайном и функциональными зонами (согласован с Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь», утвержден ректором ПГУ); определены источники софинансирования: поддержано 6 проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования (грант на сумму 13,4 млн. руб.); заключаются договора по закупке мебели и оборудования из средств гранта.

**2.** «**Развитие фундаментального медицинского образования**» (ответственный – Моисеева И.Я., декан лечебного факультета)**:**

* *цель программы*: развитие образовательной, научной, инновационной деятельности, обеспечивающей конкурентоспособность выпускников Медицинского института на современном рынке труда, способствующей сохранению здоровья населения, интеллектуальному и социально-экономическому развитию Пензенской области и Российской Федерации;
* *результаты*: ожидается поставка оборудования для кафедры «Анатомия человека»; приобретаются анатомические муляжи.

**УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВИЛ:**

1. Признать работу по реализации целевых программ университета в первом полугодии 2023 года удовлетворительной.
2. Ответственным за целевые программы университета продолжить их реализацию до достижения целевых показателей в соответствии с утвержденными целевыми программами.
3. Главному бухгалтеру Конинину М.П. предусмотреть выделение средств на реализацию целевых программ университета во втором полугодии 2023 года.

Председатель ученого совета А.Д. Гуляков

Ученый секретарь ученого совета О.С. Дорофеева

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор Д.В. Артамонов

Проректор по МПиВД Ю.В. Еременко

Декан ЛФ И.Я. Моисеева

Главный бухгалтер, начальник ФЭУ М.П. Конинин